## Slide 1: 项目管理和配置管理
2016软件工程实验课
任 健

## Slide 4: 项目进度计划与控制
任务和人员 - Microsoft Project
  根据人员的属性进行任务的分解
  根据任务属性进行人员属性再分析
  多次迭代上述两步直到任务分解分配高效合理
制品 - Github

## Slide 5: Microsoft Project
任务
资源
依赖关系
工期

## Slide 6: Microsoft Project

## Slide 7: 任务分解和分配要求
要求
  任务最终分配到具体个人，不要出现“全体”，（类似“会议”多人任务，请罗列全部参与组员）
  串行子任务总和不可大于父类任务
  一定要考虑到任务间的四种依赖关系
  最底层子任务以小时为度量单位

## Slide 8: 任务制定、分解和分配步骤
1. 参考每周的实验任务或输出制品，制定n个父类任务；添加父类任务之间的依赖关系
2. 对其中第k个父类任务进行分解为m个子任务；添加这m个子任务之间的依赖关系
3. 把其中第p个子任务分配到组员张三，若分配困难，请考虑重复第二步对任务进行进一步分解（细化分工）

## Slide 9: 任务制定、分解和分配
任务的制定和分解以可交付制品为依据
  例如子任务描述：
    +分工计划初稿 -商定分工计划
    +通讯模块测试结果报告 -测试通讯模块

## Slide 10: Microsoft Project
任务
资源
依赖关系
工期

## Slide 11: Microsoft Project

## Slide 12: MS Project使用演示

## Slide 13: 任务制定和分解原则
所有任务之和包含整个项目的scope
子任务之间互不包含
以可交付制品（产出物）为依据定义分解任务
可以依据代码结构、系统功能等分解任务
参考：Work Breakdown Structure

## Slide 16: Previously on MS Project
计划（Planning）
  任务分解（Work Breakdown Struture）
  任务分配（Task Assignment）
跟踪（Tracking）进度成本监控，过程可见
  基准线设置（Setting Baseline）
  实际进度记录（Actual Start/Finish/Work/Duration）
  超时原因记录，成本效率分析

## Slide 17: Progress Tracking
1. 基准线设置（Setting Baseline）
  Project -> Set Baseline [默认为整个项目，确认]

## Slide 18: Progress Tracking
2.添加实际进度列
Actual Start
Actual Finish
Actual Work
Actual Duration
  View ->
  Tables ->
  Tracking

## Slide 19: Progress Tracking
3. 显示基准线和实际进度对比
  Gantt Chart -> Tracking Gantt

## Slide 20: Progress Tracking

## Slide 21: Github使用
www.github.com 注册用户
安装GitHub客户端
  windows.github.com
  mac.github.com
把用户名分组按相关格式发给bhsei@qq.com
管理员添加后即可clone本组相关项目

## Slide 22: 注册用户，记住用户名

## Slide 23: 安装Github客户端，登录确认

## Slide 24: 用户名分组发送给管理员邮箱
收件人：bhsei@qq.com
每组只发一封邮件：
题目格式：<组号>-<所选项目>-GitHubRep
正文格式：
  <github用户名1>-<真实姓名1>
  <github用户名2>-<真实姓名2>

## Slide 25: 等待被管理员添加为合作者

## Slide 26: 登出再登入github客户端

## Slide 27: clone一个库，应该就能看到相应项目

## Slide 28: 文档版本控制
每次工作前先pull，把别人push到服务器的文档拿到本地
修改文档或代码后Commit时要填写总结和描述，请对每个文档单独逐个commit，
格式：<周>-<改动总结>; <改动描述>
如：2-项目计划初稿；完成所有父类任务划分/更新
完成工作后push到服务器上

## Slide 29: 文档版本控制

## Slide 30: 文档版本控制
每次工作前先pull，把别人push到服务器的文档拿到本地
修改文档或代码后Commit时要填写总结和描述，格式：<周>-<改动总结>; <改动描述>
完成工作后push到服务器上

## Slide 31: 配置管理要求
每周所有制品至少push一次
建议每次评审前后分别生成两个主版本

## Slide 32: 资源
https://education.github.com/pack Github教育包
https://opensource.com/life/15/2/beginners-guide-github Github初级
http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.zh.html Git简介
https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/user-manual.html Github官方Help
http://www.git-scm.com/book/zh/v2 Git社区，2014，2nd Ed.
http://git-scm.com/book/en/v2/GitHub-Contributing-to-a-Project

## Slide 33: SSH Links
16TeamA: ﻿git@github.com:bhsei/16TeamA.git
16TeamB: ﻿git@github.com:bhsei/16TeamB.git
16TeamC: ﻿git@github.com:bhsei/16TeamC.git
…
16TeamX: ﻿git@github.com:bhsei/16TeamX.git

## Slide 34: 被管理的制品包括
每个实验的输出，如实验一输出为《软件需求规格说明书》
相关代码脚本
项目管理文档：项目分工、工作量的事前估计与事后统计、会议记录、个人工作日志
主要参考资料源文件

## Slide 35: 往届作业 – 分级文件管理

## Slide 36: 关于MS Project的项目简介
基于*.mpp文件的JAVA桌面应用
  使用开源工具MPXJ对*.mpp文件进行信息读取和分析
    MPXJ : http://mpxj.sourceforge.net/
  构建基于JAVA的UI，使用以上分析得到的项目信息，并提供修改数据和分析参数的功能
  把修改后项目信息重新保存为mpp文件
基于MS Project的优化插件
  学习MS Project插件开发方法
    MS Office插件开发：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hy7c6z9k.aspx
    MS Project对象：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa165063(office.10).aspx
  使用插件实现对项目人员工作等信息进行优化（使用例如贪心算法进行工期重排）
  提供以上优化方案的可视化对比