## Sheet1
资源名称 | Work
黄新越 | 508.03 hrs
选题会议 | 9 hrs
项目概述 | 12 hrs
项目计划书课堂评审 | 3 hrs
软工规范分析 | 24 hrs
需求分析会议 | 6 hrs
修改软工规范需求 | 16 hrs
需求评审会议 | 6 hrs
软件需求初稿课堂评审 | 12 hrs
确定软工规范需求 | 32 hrs
软件工程需求课堂评审 | 12 hrs
nginx监控基本操作分析 | 12 hrs
nginx监控模块设计 | 24 hrs
实现监控模块 | 32 hrs
编写实现报告 | 12 hrs
监控模块迭代开发 | 58 hrs
修改实现报告 | 10 hrs
分析现有测试 | 12 hrs
调研报告 | 12 hrs
安装测试，静态测试，动态测试，配置文件测试 | 10 hrs
测试报告文档大纲规范 | 5 hrs
安装测试，静态测试，动态测试，配置文件测试 | 12 hrs
安装测试，静态测试，动态测试，配置文件测试 | 2 hrs
实验7文档编写 | 82 hrs
每周组会 | 23.38 hrs
更新各类文档 | 23.13 hrs
每日更新github | 23.13 hrs
工作量估计与统计分析 | 23.38 hrs
李晓聪 | 500.52 hrs
项目调研 | 5 hrs
选题会议 | 9 hrs
目的及成果 | 12 hrs
项目计划书课堂评审 | 3 hrs
扩展功能分析 | 24 hrs
需求分析会议 | 6 hrs
配置功能需求用例图 | 8 hrs
配置功能软件需求分析 | 8 hrs
配置功能RUCM | 8 hrs
需求评审会议 | 6 hrs
软件需求初稿课堂评审 | 12 hrs
确定扩展功能需求 | 32 hrs
软件工程需求课堂评审 | 12 hrs
图形化工具调研 | 6 hrs
图形化工具使用分析 | 6 hrs
图形化工具学习 | 32 hrs
实现图形化框架 | 32 hrs
编写实现报告 | 12 hrs
迭代开发图形化界面 | 82 hrs
修改实现报告 | 10 hrs
拟定测试方案 | 12 hrs
方案报告 | 12 hrs
可视化模块测试 | 10 hrs
可视化模块测试 | 11 hrs
可视化模块测试 | 2 hrs
实现文档编写 | 82 hrs
每周组会 | 23.38 hrs
每日更新github | 23.13 hrs
杨云 | 489.9 hrs
选题会议 | 9 hrs
撰写引言 | 12 hrs
项目计划书课堂评审 | 3 hrs
软件模块分析 | 24 hrs
需求分析会议 | 6 hrs
修改软件模块需求 | 16 hrs
需求评审会议 | 6 hrs
软件需求初稿课堂评审 | 12 hrs
确定软件模块需求 | 32 hrs
软件工程需求课堂评审 | 12 hrs
nginx监控基本操作分析 | 12 hrs
nginx监控模块设计 | 24 hrs
实现监控模块 | 32 hrs
编写实现报告 | 12 hrs
监控模块迭代开发 | 58 hrs
修改实现报告 | 10 hrs
分析现有测试 | 12 hrs
调研报告 | 12 hrs
安装测试，静态测试，动态测试，配置文件测试 | 10 hrs
安装测试，静态测试，动态测试，配置文件测试 | 12 hrs
安装测试，静态测试，动态测试，配置文件测试 | 2 hrs
监控部分后端实现 | 10 hrs
实验8文档编写 | 82 hrs
每周组会 | 23.38 hrs
每日更新github | 23.13 hrs
配置管理 | 23.38 hrs
余锋伟 | 521.53 hrs
项目调研 | 5 hrs
选题会议 | 9 hrs
mpp学习与使用 | 12 hrs
项目计划书课堂评审 | 3 hrs
测试需求分析 | 24 hrs
需求分析会议 | 6 hrs
单元测试分析 | 8 hrs
测试环境需求分析 | 8 hrs
需求评审会议 | 6 hrs
软件需求初稿课堂评审 | 12 hrs
确定测试需求 | 32 hrs
软件工程需求课堂评审 | 12 hrs
nginx配置文件使用 | 12 hrs
nginx配置项分析 | 12 hrs
nginx配置文件读写模块设计 | 5 hrs
实现配置文件读写 | 32 hrs
编写实现报告 | 12 hrs
细化配置文件读写模块 | 58 hrs
修改实现报告 | 10 hrs
拟定测试方案 | 12 hrs
方案报告 | 12 hrs
软件测试用例分工 | 1 hr
测试及需求说明书修改 | 10 hrs
非功能测试 | 10 hrs
非功能测试 | 12 hrs
非功能测试 | 11.5 hrs
实验6文档编写 | 82 hrs
每周组会 | 23.38 hrs
计划书更新与MPP | 23.13 hrs
每日更新github | 23.13 hrs
工作量估计与统计分析 | 23.38 hrs